## Plan1
ID | Atividade | Início | Duração | Término
1.1.1 | Definição do Escopo | 2018-10-15 | 5 | 2018-10-20
1.1.2 | Definir Requisitos | 2018-10-20 | 5 | 2018-10-25
1.1.3 | Definir Cronograma | 2018-10-25 | 5 | 2018-10-30
1.2.1 | Escrever Código de Teste | 2018-11-01 | 5 | 2018-11-06
1.2.2 | Validar Funcionalidades | 2018-11-05 | 1 | 2018-11-06
1.2.3 | Validar com o Cliente | 2018-11-06 | 1 | 2018-11-07
1.2.4 | Iniciar Nova Funcionalidade | 2018-11-07 | 1 | 2018-11-08
1.3.1 | Instalar Servidor de Aplicação | 2018-11-10 | 2 | 2018-11-12
1.3.2 | Instalar Código no Servidor de Destino | 2018-11-12 | 1 | 2018-11-13
1.3.3 | Instalar Banco de Dados | 2018-11-10 | 2 | 2018-11-12
1.3.4 | Configurar Banco de Dados | 2018-11-12 | 1 | 2018-11-13
1.4.1 | Testar se Aplicação Atende às Expectativas | 2018-11-15 | 1 | 2018-11-16
1.4.2 | Fazer Testes de Estresse no Servidor de Aplicação | 2018-11-16 | 1 | 2018-11-17
1.4.3 | Fazer Testes de Estresse no Servidor de Banco de Dados | 2018-11-16 | 1 | 2018-11-17
1.4.4 | Disponibilizar Software para o Usuário Final | 2018-11-18 | 1 | 2018-11-19
Formulas:
Término = [Início]+[Duração]